## TC
no. | Main | Sub | Detail | Precondition | Step | Expected Result | Test Result | 담당자 | 비고 | NotTest
1 | 로그인 | 아이디 | 입력란 | PlaceHolder | 1. https://minelover.com/login 2. 아이디 입력란 3. PlaceHolder 노출 확인 | PlaceHolder가 정상 노출 된다. - 아이디 | pass | 최인재 |  | pass
2 | 로그인 | 아이디 | 입력란 | 선택 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 아이디 입력 선택 시 3. 커서 동작 확인 | 커서가 정상적으로 동작 된다. | pass | 최인재 |  | fail
3 | 로그인 | 아이디 | 입력란 | 입력 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 아이디 입력 | 입력 값이 정상적으로 노출 된다. - 자리수 ????? | Blocker | 최인재 | 현재 기획 내용이 명확하지 않아 관련 논의 필요 | Blocker
| 로그인 | 비밀번호 입력 | 대소문자 구분 검증 | 비밀번호를 대문자로 다르게 입력 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 로그인 화면 진입 3. 올바른 아이디 입력 4. 비밀번호 입력란에 대소문자가 다른 비밀번호 입력 5. 로그인 버튼 클릭 6. 로그인 실패 및 에러 메시지 노출 여부 확인 | 대소문자가 일치하지 않는 비밀번호 입력 시 로그인에 실패하고 에러 메시지가 정상적으로 노출된다. | pass | 최인재
4 | 로그인 | 로그인 시도 | 오류 메시지 검증 | 올바르지 않은 아이디 또는 비밀번호 입력 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 로그인 화면 진입 3. 아이디 입력란에 올바르지 않은 값 입력 4. 비밀번호 입력란에 올바르지 않은 값 입력 5. 로그인 버튼 클릭 6. 노출되는 에러 메시지 확인 | xx` | pass | 최인재
4 | 회원가입 | 아이디 | 유효성 검사 | 영문 미포함 숫자만 6자 입력 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 회원가입 페이지 진입 3. 아이디 입력란에 903030 입력 | 조건 미충족으로 에러 메시지가 노출되고 다음 단계 진행이 제한된다. | fail | 최인재 | 아이디 조건은 영어, 숫자 포함 6~20자이나 숫자만 입력해도 진행 가능함 | N/A
5 | 회원가입 | 비밀번호 | 유효성 검사 | 영어와 숫자를 포함한 8~16자 비밀번호 입력 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 회원가입 페이지 진입 3. 비밀번호 입력란에 90303030 입력 3. 유효성 검사 결과 확인 | 조건을 미충족하는 비밀번호 입력 시 에러 메시지가 노출되고 다음 단계 진행이 제한된다. | pass | 최인재 |  | NotTest
6 | 회원가입 | 비밀번호 | 표시기능 | 비밀번호 입력 후 표시 아이콘 클릭 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 회원가입 페이지 진입 3. 비밀번호 입력란에 값 입력 4. 표시 아이콘 클릭 5. 비밀번호 노출 여부 확인 | 비밀번호 표시 아이콘 클릭 시 입력한 비밀번호가 정상적으로 노출된다. | pass | 최인재
7 | 회원가입 | 비밀번호 | 유효성 검사 | 비밀번호와 비밀번호 확인 값이 일치하지 않을 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 회원가입 페이지 진입 3. 비밀번호입력 4. | 비밀번호가 일치하지 않을 경우 에러 메시지가 정상적으로 노출된다. | pass | 최인재
8 | 회원가입 | 관심사 선택 | 선택 제한 | 관심사 3개 선택 후 추가 선택 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 회원가입 진행 후 관심사 선택 화면 진입 3. 관심사 3개 선택 4. 4번째 관심사 클릭 5. 추가 선택 가능 여부 확인 | 관심사는 최대 3개까지만 선택 가능하며, 4번째 관심사는 선택되지 않는다. | pass | 최인재
9 | 회원가입 | 관심사 선택 | 가입 진행 | 관심사를 3개 미만으로 선택 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 회원가입 진행 후 관심사 선택 화면 진입 3. 관심사를 3개 미만으로 선택 4. 가입 진행 버튼 클릭 5. 가입 가능 여부 확인 | 관심사를 3개 미만으로 선택한 상태에서도 정상적으로 가입이 진행된다. | fail | 최인재
10 | 회원가입 | 관심사 선택 | 선택 표시 | 관심사 항목 클릭 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 회원가입 진행 후 관심사 선택 화면 진입 3. 관심사 항목 클릭 4. 선택 상태 표시 확인 | 관심사 항목 클릭 시 선택 여부가 UI에 정상적으로 표시된다. | pass | 최인재
11 | [7 empty] | 최인재
12 | [7 empty] | 최인재
13 | 아이디/비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 | 존재하지 않는 정보 검증 | 존재하지 않는 닉네임과 이메일 입력 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 아이디/비밀번호 찾기 화면 진입 3. 아이디 찾기 탭 선택 4. 닉네임 입력란에 존재하지 않는 값 입력 5. 이메일 입력란에 존재하지 않는 값 입력 6. 아이디 찾기 버튼 클릭 7. 노출되는 안내 문구 확인 | 일치하는 계정이 없을 경우 성공 안내 문구가 아닌 실패 또는 미일치 안내가 노출되어야 한다. | fail | 최인재 | 비정상 닉네임, 이메일 입력에도 작성하신 이메일로 아이디가 전송되었습니다. 메일함을 확인해주세요. 문구가 동일하게 노출됨
14 | 아이디/비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 | 존재하지 않는 정보 검증 | 존재하지 않는 아이디와 이메일 입력 시 | 1. https://minelover.com/login 2. 아이디/비밀번호 찾기 화면 진입 3. 비밀번호 찾기 탭 선택 4. 아이디 입력란에 존재하지 않는 값 입력 5. 이메일 입력란에 존재하지 않는 값 입력 6. 비밀번호 찾기 버튼 클릭 7. 노출되는 안내 문구 확인 | 일치하는 계정이 없을 경우 성공 안내 문구가 아닌 실패 또는 미일치 안내가 노출되어야 한다. | fail | 최인재 | 비정상 아이디, 이메일 입력에도 작성하신 이메일로 비밀번호가 전송되었습니다. 메일함을 확인해주세요. 문구가 동일하게 노출됨
15 | [7 empty] | 최인재
16 | [7 empty] | 최인재
17 | [7 empty] | 최인재
18 | 매거진 생성 | [6 empty] | 최인재
19 | [7 empty] | 최인재
20 | [7 empty] | 최인재
21 | [7 empty] | 최인재
22 | [7 empty] | 최인재
23 | [7 empty] | 최인재
24 | [7 empty] | 최인재
25 | [7 empty] | 최인재
26 | [7 empty] | 최인재
27 | [7 empty] | 최인재
28 | 메인 | [6 empty] | 최인재
29 | [7 empty] | 최인재
30 | LNB 영역 명칭 | [6 empty] | 최인재
31 | [7 empty] | 최인재
32 | [7 empty] | 최인재
33
34